## Sheet7
Sprint 1 | Sprint 2
SP1-Daily meeting
SP1-User Story

## SP1-Daily Meeting
Thời gian | 8h00-8h15
Ngày | 2023-09-26
Địa điểm | https://meet.google.com/dyy-tpvv-ygm
Mục đích | Thảo luận về chức năng thống kê
Thành phần họp | Công việc sẽ thực hiện | Chức vụ | Hôm qua làm gì | Hôm nay làm gì | Khó khăn cần hỗ trợ | Deadline
Nguyễn Văn A | Review chức năng SP4 | PO | Review chức năng | Review chức năng SP4 | Không
Trần Văn B | Review tiến độ | SM | Review tiến độ | Review tiến độ
Nguyễn Van C | Thống kê vé bán được | Dev | Code xong chức năng sprint 3 | Thống kê vé bán được | Không
Vũ Thị D | Test chức năng ABC | Test | Test chức năng sprint 3 | Test chức năng ABC

## SP1-UserStory
App tìm phòng trọ
ID | Vai trò | Chức năng | Lý do | Độ ưu tiên (làm trước hay sau) | Giá trị lợi ích với hệ thống
U01 | User | Danh sách phòng trọ | Để khách hàng dễ tìm kiếm | 1 | TB
U02 | User | Tìm kiếm phòng theo khu vực | Để lưu giữ khách hàng về tính dễ tìm thông tin của hệ thông | 1 | Cao
|  | Xem phòng |  | 2 | Cao
DĐăng phòng
Aanr phòng
Chọn phòng
Tích hợp google map
chia sẻ lên fb

## Product backlog
App bán hàng
Story ID | Story name | Point
Khách ghé thăm
| Vào trang home | 2
| Xem danh sách sản phẩm | 1
| Xem chi tiết sản phẩm | 2
So sánh sản phẩm
Đăng ký
Chat với ngườu bán
Khách hàng
Đăằn nhaaph
Đặt hàng
quản lý đặt hàng
Xem giá ship
Thanh toán offline
logout
Nhân viên
Kiểm tra đơn hàng mới
quản trị các đơn hàng
Quản lý giá ship
Kiểm tra thanh toán
Admin
Quan trị sản phẩm
Quaản lý kho

## Sprint Backlog
Hạng mục trong product backlog | Công việc trong sprint | Người thực hiện | Ước lượng point <2 | Deadline
Thêm phòng | Tạo giao diện thêm phòng
Cập nhật dữ liệu trong bảng dữ liệu
Code
Test case

## Test case
app tìm phòng trọ
ID | Tên test case | Qui trình thực hiện | Kết quả mong muốn | Kết quả thực tế | Trạng thái | Ngày test | Người test
1 | Danh sách phòng | 1. Vào trang chủ 2. Vào phần tìm kếm | Hiển thị danh sách phòng, có thể chọn phòng | Như mong muốn | Pass
2 | Xem phòng | 1. Vào trang chủ 2. Vào phần tìm kiếm 3. Chọn phòng trong danh sách hiên thị | Hiển thị các thông tin chi tiết, có thể tương tác với phòng đã chọn | Đã hiện thị thông tin chi tiết Chưa tương tác được với phòng | Fail
3 | Tìm kiếm theo khu vực | 1. Vào trang chủ 2. Vào phần tìm kiếm 3. Chọn khu vực ở thanh tìm kiếm | Chọn được phòng và hiển thị được danh sách phòng có trong khu vực
4
5

## Sprint Restrospective
Họ tên | Chức vụ | Ưu điểm | Nhược điểm | Cần cải thiện
Nguyễn VĂn A | PO | Tham gia đầy đủ hoạt động nhóm Tinh thần làm việc tốt | Phản hồi chậm | Cần phản hồi phù hợp khi thành viên nhóm cần hỗ trợ

## CongThucTinhPoint
Công việc
| Giao diện | Nghiệp vuk | CDDL | Thao tác DL | Lập trình | Kiểm thử | Review | UP | HS | AP | ED | PPS
Đăng nhập | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 7.5 | 1.5 | 11.25 | 12 | 3.75
LS giao dịch | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 9 | 1.5 | 13.5 | 12 | 4.5
QL phòng | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 10 | 1.5 | 15 | 12 | 5
Lưu phòng | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 8 | 1.5 | 12 | 12 | 4
Xem phòng | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 9 | 1.5 | 13.5 | 12 | 4.5
Chia sẻ lên Facebook | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 5.5 | 1.5 | 8.25 | 12 | 2.75
[8 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 0
[8 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 0
[8 empty] | 0 | 1.5 | 0 | 12 | 0
24.5
|  | Lương | 20000000
|  | Thời gian | 24.5
|  | Số ngươi | 4
1960000000